АДМИНИСТРАЦИЯ

Зыбинского сельского поселения

Белогорского района

Республики Крым

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря  2020 г.				село Зыбины				№ 169

Об утверждении Методики оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

муниципального образования  Зыбинское сельское поселение

Белогорского района Республики Крым

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Зыбинского сельское поселение, администрация Зыбинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования Зыбинское сельское поселение Белогорского района Республики Крым  согласно приложению.

- Установить ответственным за проведение оценки реализации муниципальных программ заведующего финансам и бухгалтерскому учету  – главного бухгалтера Оропай Г.П.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Белогорского муниципального района belogorskiy.rk.gov.ru в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Зыбинское сельское поселение, а также путем размещения на сайте Зыбинского сельского поселения (http:Зыбинское-сп.рф) и на информационном стенде административного здания Зыбинского сельского поселения Белогорского района Республики Крым.

4. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его подписания..

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель Зыбинского сельского совета-

Глава администрации Зыбинского поселения	     		 Т.А.Книжник

Приложение

к постановлению администрации

Зыбинского сельского поселения

от 28 декабря  2020 № 169

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования Зыбинское сельское поселение (далее - Программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет ответственному специалисту годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

Ответственный специалист до 15 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 апреля года, следующего за отчетным.

2.3. Годовой отчет включает:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- оценку эффективности муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета муниципального образования Зыбинское сельское поселение Белогорского района Республики Крым и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- мероприятия, незавершенные в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

2.4. Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно № 2 к Порядку.

2.5. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальной программы по:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

2.6. Ответственный исполнитель в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет на официальной странице муниципального образования Зыбинское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на портале Правительства Республики Крым в разделе "Муниципальные программы" и на официальном сайте поселения.

2.7. По результатам указанной оценки Администрация Зыбинского сельского поселения Белогорского района Республики Крым принимает решение о необходимости прекращения или изменения, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2.8. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.9. По результатам факторного анализа обосновываются изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

2.10. По результатам оценки эффективности реализации Программы не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Зыбинского сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Вишенский сельский совет может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете Зыбинского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

3. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Зыбинского сельского поселения (К1).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (К3).

3.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4).

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| от 45 до 50 баллов | Эффективная |
| от 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| менее 25 баллов | Неэффективная |

Приложение № 1

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Зыбинского сельского поселения | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, региональных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
|  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами Зыбинского сельского поселения, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от средне российских, средне региональных или районных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику) | 5 |
|  |  | 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалами программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| К2 | Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или региональной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
|  |  | 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность администрации и подведомственных ей учреждений. Кроме того, часть мероприятий Программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 |
|  |  | 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы | 1. Наличие в Программе целевых показателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации Программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | 10 |
|  |  | 2. В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует | 5 |
|  |  | 3. Целевые показатели эффективности Программы отсутствуют | 0 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
|  |  | 2. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 |
|  |  | 3. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
|  |  | 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы | 5 |
|  |  | 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |

Приложение № 2

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

Форма годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности

муниципальной программы

Утверждаю:

_____________________________

Должность

_____________________________

ФИО

_____________________________

подпись

"___" ___________ 20___

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы

за 20_____ год

ответственный исполнитель программы -

_________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения

Отчет составил:

______________________________

______________________________

Должность, ФИО, тел., e-mail

Пояснительная записка

по результатам реализации в 20___ году

_________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы

I. Общая часть

II. Информация о финансировании муниципальной программы

III. Результаты, достигнутые за отчетный период по мероприятиям

муниципальной программы/подпрограммы

(Описание результатов реализации по отдельным подпрограммам

и основным, мероприятиям в отчетном году с анализом факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и

последствий нереализации основных мероприятий муниципальной

программы)

IV. Приложения:

а) Оценка эффективности муниципальной программы (приложение N 1).

б) Информация о выполнении муниципальной программы за 20__ год

(приложение N 2).

в) Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 20 год (приложение N 3).

V. Заключение.

ФИО руководителя 			____________________

подпись

ФИО исполнителя, тел.